Объекты незавершенного строительства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Назначение | Разрешение на строительство (№,дата) | Кадастровый № земельного участка | Фактические затраты на строительство | Процент готовности | Дата начала строительства | Ожидаемые сроки окончания  СМР | Текущее  состояние |
| 1 | Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры для присоединительного водопровода Ду-350 мм от ВЗУ-1 к водоводу ВСВ в районе ВК-11/7 в городском поселении Электроугли Ногинского муниципального района Московской области | Водоснабжение | Разрешения на размещение объекта: - №91 от 29.01.2019 г;  - № 232 от 07.02.2019 г;  - №2340 от 30.10.2018 г. | 50:16:0701020;  50:16:0000000:68907;  50:16:0701020:10;  50:16:0000000:525;  50:16:0000000:125;  50:16:0701002;  50:16:0701002:1915;  50:16:0000000:126;  50:16:0000000:60432;  50:16:0000000:60435;  50:16:0701027;  50:16:0701005;  50:16:0000000:57850;  50:16:0701021;  50:16:0000000:57565;  50:16:0702005:42;  50:16:0701020 | 384 731 790,00 руб. | 98 % | 24.08.2018 г. | выполнено | Пуско-  наладочные  работы, анализ  качества воды |
| 2 | Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры второго магистрального водопровода Ду-700мм от ВК-19 до ВК-7.14 (врезка на Старую Купавну) в Ногинском муниципальном районе Московской области | Водоснабжение | RU50-16-11797-2018 от 26.09.2018 г. | 50:16:0000000:59684;  50:16:0502009;  50:16:0502009:157;  50:16:0502009:861;  50:16:0501026;  50:16:0501026:43;  50:16:0000000:59695;  50:16:0502045;  50:16:0000000:59658;  50:16:0501026:41;  50:16:0000000:59671;  50:16:0501027;  50:16:0501014;  50:16:0501027:5;  50:16:0000000:397;  50:16:0603036;  50:16:0000000:59730;  50:16:0603004;  50:16:0603021;  50:16:0603031;  50:16:0603044;  50:16:0000000:59684 | 747 158 270,00 руб. | 90 % | 17.09.2018 г. | 20.07.2019 г. | Выполнение строительно-монтажных работ |
| 3 | Реконструкция камеры К-64 по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово | Водоотведение | - | 50:00:0000000:529 | 16 641 688,88 руб. | 100 % | 11.03.2019 г. | выполнено | Пуско-  наладочные  работы |
| 4 | Строительство присоединительного водовода от Восточной системы водоснабжения Московской области к г. Ногинск | Водоснабжение | Разрешение на размещение объекта № 2656 от 03.12.2018 г. | 50:16:0302007; 50:16:0302008; 50:16:0302025 | 30 453 902,40 руб. | 71 % | 15.04.2019 г. | 15.06.2019 г. | Выполнение строительно-монтажных  работ |
| 5 | Капитальный ремонт правой ветки железобетонного коллектора от К-45 до К-37 | Водоотведение | - | 50:00:0000000:529 | 3 905 799,58 руб. | 5% | 29.01.2019 г. | 17.07.2019 г. | Выполнение строительно-монтажных  работ |